## Slide 1: Análisis de los grupos de interés
Notes: <number>

## Slide 2: ¿Qué es un análisis de actores?
La identificación de los actores claves, una evaluación de sus intereses, y las formas en las cuales esos intereses afectan el riesgo y la viabilidad de los programas y servicios de salud
Notes: <number>

## Slide 3: Por qué, Qué, Cuándo, Quién y Cuánto?
Quién debe hacer el análisis?
Por qué hacer un análisis de Grupos de interés?
Qué es un análisis de grupos de interés?
Cuándo debe ser hecho?
Notes: <number>

## Slide 4: ¿Por qué hacer un análisis de grupos de interés?
Ayuda a los líderes y gerentes a:
Evaluar el ambiente del entorno de los servicios
Comprender las características, interrelaciones, e interfaces entre defensores u oponentes de programas yuacciones de salud
Planear estratégicamente los servicios de salud
Dar viabilidad y minimizar riesgos
Obtener apoyo
Notes: <number>

## Slide 5: ¿Por qué hacer un análisis de actores involucrados?
Desdibuja los intereses de los grupos en relación a los problemas que los servicios buscan resolver.
Identifica los conflictos de intereses entre grupos, los cuales influirán la evaluación del riesgo de programas antes de que los recursos sean asignados y utilizados.
Ayuda a identificar las relaciones entre los grupos sobre las cuales pueden ser construidas, y permitir alianzas estrategicas de financiadores, OCS y prestadores de servicios
Ayuda a evaluar los tipos apropiados de participación por los grupos, en los servicios de salud
Notes: <number>

## Slide 6: ¿Cuándo debe ser hecho?
Al inicio de un programa, inclusive si se trata de una rápida lista de los involucrados y sus intereses.
La mayoría de la gente ya lo hace, aunque solo informalmente.
Dicha lista puede ser usada para desdibujar las principales suposiciones o premisas las cuales se requieren para que un servicio o programa sea viable, y algunos de los riesgos claves.
Notes: <number>

## Slide 7: Quién debe hacer el análisis?
El análisis de involucrados debe ser empleado en una forma participativa, y ciertamente, una aproximación en equipo es más probable que sea efectiva que un individuo haciendo el análisis solo.
Sin embargo, el análisis de involucrados generalmente implica información sensible y no diplomática. Muchos intereses están cubiertos, y las agendas parcialmente escondidas. En muchas situaciones habrán pocos beneficios intentando de descubrir dichas agendas en público.
Notes: <number>

## Slide 8: Cómo hacer un Análisis
Hacer una lista de todos los actores involucrados.
Hacer una evaluación de la importancia de cada involucrado en el éxito del programa o servicio, así como su poder o riesgo y hacer un mapeo de esto.
Categorizar a los involucrados e identificar sus intereses, riesgos y suposiciones las cuales afectarán el diseño y el éxito de los servicios.
Controla a tus involucrados, elabora una estrategia para alianzas estrategicas.
Notes: <number>

## Slide 9: Dirección de la organización
Modo en que las empresas son dirigidas, lideradas y controladas, en función de los distintos grados de consideración de los intereses de los grupos que influyen o son influenciados por la organización.
(Garicano, 1998).
Notes: <number>

## Slide 10: Modelos de dirección
Modelo tradicional o de los accionistas
Se centra en la satisfacción de los intereses de los accionistas a través de la creación de valor, que se verá reflejada en los mercados financieros.
Modelo de control social o de los grupos de interés
Su objetivo comprende el logro y la obtención de un equilibrio entre los intereses, a veces contradictorios, de todos los colectivos que tienen un interés legítimo en la organización
Notes: <number>

## Slide 11
Modelo tradicional o de los accionistas
Notes: <number>

## Slide 12
Modelo de control social o de los grupos de interés
Notes: <number>

## Slide 13
Individuo o un grupo de individuos que pueden afectar o verse afectados en el logro de los objetivos empresariales.
(Freeman, 1984)
Persona, grupo, organización, institución o el entorno que pueden afectar o verse afectados en el logro de los objetivos empresariales
(Freeman, 1984)
Grupos de interés
Notes: <number>

## Slide 14
Notes: <number>

## Slide 15
Notes: <number>

## Slide 16: El poder
Grado en que los individuos o grupos son capaces de persuadir, inducir o coaccionar a otros para seguir ciertas líneas de conducta, y de acuerdo con sus expectativas influir en las estrategias de la organización
(Johnson y Scholes, 2001)
Notes: <number>

## Slide 17: Fuentes de poder de los grupos de interés
Status del individuo o del grupo.
Derecho a la adjudicación de recursos.
Representación en posiciones poderosas.
Símbolos de poder.
Johnson y Scholes (2001)
Notes: <number>

## Slide 18: Importancia en el éxito del proyecto y sus relativos poder o riesgo…
Grupos | Riesgos | Poder | Importancia
+A favor | A:Alto M:Medio B:Bajo | A M B | A M B
- En contra |  |  | 
Notes: <number>

## Slide 19: Importancia/poder/riesgo de los involucrados
-2 | -1
-4 | -3
+1 | +2
+3 | +4
T
E
M
A
S
En Contra
A Favor
Alto
Poder
Bajo
Poder
Alto
Poder
Bajo
Poder
Bajos
Riesgos
Bajos
Riesgos
Altos
Riesgos
Altos
Riesgos
Notes: <number>

## Slide 20: Mapeo de los grupos de interés.
T
E
M
A
S
En contra
A Favor
Alto
Poder
Bajo
Poder
Alto
Poder
Bajo
Poder
Bajo
Riesgo
Bajo
Riesgo
Alto
Riesgo
Alto
Riesgo
Importancia
Relativa
Notes: <number>

## Slide 21: Cuadro de la imporancia/poder/riesgo de los Involucrados
T
E
M
A
S
En Contra
A Favor
Alto
Poder
Bajo
Poder
Alto
Poder
Bajo
Poder
Bajos
Riesgos
Bajos
Riesgos
Altos
Riesgos
Altos
Riesgos
Notes: <number>

## Slide 22: Cuadro de la imporancia/poder/riesgo de los Involucrados
T
E
M
A
S
En Contra
A Favor
Alto
Poder
Bajo
Poder
Alto
Poder
Bajo
Poder
Bajos
Riesgos
Bajos
Riesgos
Altos
Riesgos
Altos
Riesgos
Notes: <number>

## Slide 23: Cuadro de la imporancia/poder/riesgo de los Involucrados
Obstaculizadores Monitorear | Enemigos Controlar muy de cerca
Críticos Informar | Adversarios Persuadir
Aliados Controlar muy de cerca | Simpatizantes Movilizar Intereses y apoyos
Apoyos Mantener envueltos y Satisfechos | Amigos Mantener Informados
T
E
M
A
S
En Contra
A Favor
Alto
Poder
Bajo
Poder
Alto
Poder
Bajo
Poder
Bajo
Riesgos
Bajos
Riesgos
Altos
Riesgos
Altos
Riesgos
Notes: <number>

## Slide 24: Los beneficios de una aproximación
Ganar apoyo de los grupos de interés poderosos puede ayudar a ganar más recursos – esto hace más probable el éxito
Comunicárse con los grupos de interés a tiempo y frecuentemente, ayuda a garantizar que los mismos entiendan completamente lo que se esta haciendo y significa que ellos pueden apoyar activamente cuando sea necesario
Anticipar la reacción de la gente, y construir dentro de los planes, las acciones que favorezcan el apoyo de la gente.
Notes: <number>

## Slide 25
Diagrama de Campo de Fuerzas
Notes: <number>

## Slide 26
Estado actual
Estado deseado
Cambio deseado
Fuerza impulsora
Fuerza restrictiva
Diagrama de Campo de Fuerzas (Kurt Lewin)
Sindicato
OCS
Cámara diputados
Comunidad
Trabajadores
Autoridades
estatales
Proveedores
Autoridades municipales
Competidores
OCS
Autoridades federales
Notes: <number>

## Slide 27
Muchas gracias
Notes: <number>