## Slide 1: PROGRAMA DE TUBERCULOSIS
JURISDICCIÓN SANITARIA NO. I
San Luis Potosí S.L.P. 11 de diciembre de 2018.

## Slide 2: AVANCES DE METAS 2018
ACTIVIDAD | META | LOGRO | AVANCE
Detección en tosedores | 1497 | 668 | 44.62 %
Casos esperados todas formas | 73 a noviembre | 64 | 87.67%
Casos esperados de Tb Pulmonar (sectorial) | 58 | 65 | 100%
Contactos por estudiar | 240 | 221 | 92%
-5 años en quimioprofilaxis | 30 | 8 | 26.6%
Casos entre contactos | 1 | 1 (imss) | 100%

## Slide 3: AVANCES DE METAS 2018
ACTIVIDAD | META | LOGRO | AVANCE
Casos en taes por 1 año | 2 | 6 | 100%
Casos en menores de 8 años | 1 | 5 | 100%
Retratamientos (recaídas) | 4 | 2 SSA (sectorial 5) | 50% 100%
Casos TB MDR | 1 | 1 | 100%
TPI en PVIH | 38 | 6 (falta de insumo) | 15.7%

## Slide 4: ANÁLISIS FODA FALTA DE BÚSQUEDA DE CASOS
DEBILIDADES | OPORTUNIDADES | FORTALEZAS | AMENAZAS
1 microscopista (vacaciones normales y vacaciones de riesgo) Capacidad del laboratorio 1386 detecciones (menos las de control). Vasos para BK defectuosos. Falta de motivación del personal. | Población importante en S.L.P. y Soledad. Contamos con población de riesgo cautiva (asilos, AA, Cereso). | 26 unidades de primer nivel. Insumos para la detección. Personal médico y de enfermería de las unidades. (282 enfermeras, 168 médicos). | Pacientes que ingresan a hospitales en estado avanzado de la enf. Mortalidad por TB Secuelas

## Slide 5: PROPUESTA DE MEJORA
ÁREA O PROBLEMA | PROPUESTA DE MEJORA | TIEMPO DE SOLUCIÓN | RESPONSABLE (S) | SEGUIMIENTO
BAJA PESQUISA O DETECCIÓN | Dar a conocer las metas. Programar visitas de supervisión Capacitación en Centros de Salud con menor pesquisa. | 15 ene 2019. 2 por mes a cada unidad. Febrero, abril y junio. | Resp. Del Programa. Resp. Del Programa Responsable del Programa y Coordinador de epidem. | N.A. Coordinador de Epid. Coordinador de Epid.

## Slide 6: PROPUESTA DE MEJORA
ÁREA O PROBLEMA | PROPUESTA DE MEJORA | TIEMPO DE SOLUCIÓN | RESPONSABLE (S) | SEGUIMIENTO
BAJA PESQUISA O DETECCIÓN | Solicitar avances a unidades Fomentar la participación de PESS Realizar meta acorde a la capacidad | 10 abril, 10 de julio, 10 octubre y 10 dic 2019. Permanente Diciembre 2018. | Directores de los centros de salud. Resp. Del Prog., Coordinación de Enseñanza y jefas de enf Resp. Estatal del Programa y Resp. Juirsd. | Resp. Del Programa. Resp. Del Programa Jefas de enfermeras N.A.

## Slide 7: PROPUESTA DE MEJORA
ÁREA O PROBLEMA | PROPUESTA DE MEJORA | TIEMPO DE SOLUCIÓN | RESPONSABLE (S) | SEGUIMIENTO
BAJA PESQUISA O DETECCIÓN | Programar pesquisa en asilos Programar pesquisa en Centros de A.A. Análisis de avance de meta y darlo a conocer a directores | Marzo, mayo y agosto Marzo, mayo y agosto Trimestral | Resp. Del Programa y Brigadas de TB Resp. Del Programa y Brigadas de TB Resp. Del programa de TB | Resp. Del Programa. Resp. Del Programa. Coordinador de Epid. Resp. Del Programa