## Slide 1
Coordinación estatal de VIH/Sida E ITS.
Dra. Claudia Aidé Rodríguez Trejo

## Slide 2: ACTIVIDADES DE RESPONSABLES:
Realización de pruebas rápidas en eventos programados.
Supervisión de unidades.
Recepción de información para SUIVE.
Comunicación estrecha con el CAPASITS que atiende a sus pacientes para vigilancia de adherencia y seguimiento de sus casos.
Planificación del POA de acuerdo a necesidades.
Visitas domiciliarias.
Vigilancia de sus indicadores.
Notificación inmediata de binomios y casos de T.V.
Pendientes de sus resultados de laboratorio
En toda referencia plasmado la realización y resultados de las pruebas.

## Slide 3: ACTIVIDADES DE RESPONSABLES:
Envío de información a la coordinación el 1 de cada mes:
Insumos. (caducidades).
Reporte de casos ( Embarazada-VIH, Embarazada-Sífilis, binomio VIH-TB, casos nuevos detectados).
Reporte de supervisiones por mes.

## Slide 4: SUPERVISIONES A UNIDADES POR JURISDICCIÓN 2018
Compromiso realizado:
Acudir en 2 ocasiones a cada una de las unidades de su jurisdicción en el año ó mas en caso de que alguna unidad lo requiera.
Principales puntos a supervisar:
Insumos
Capacitación o pláticas
Número de pruebas realizadas en población general
Proceso en:
Consultas de ITS
En embarazadas

## Slide 5: JURISDICCIÓN I
Total de Unidades: 29
Compromiso:58
% Cumplimiento a cierre julio: 55%
MESES | # UNIDADES SUPERVISADAS | SUBTOTAL
ENERO | 3 | 3
FEBRERO | 5 | 8
MARZO | 4 | 12
ABRIL | 2 | 14
MAYO | 6 | 20
JUNIO | 7 | 27
JULIO | 5 | 32
AGOSTO |  | 
SEPT |  | 
OCTUBRE |  | 
NOV |  | 
DICIEMBRE |  | 

## Slide 6: JURISDICCIÓN II
Total de Unidades:40
Compromiso:80
% Cumplimiento a cierre julio:39%

## Slide 7: JURISDICCIÓN I II
Total de Unidades:49
Compromiso: 98
% Cumplimiento a cierre julio: 31%

## Slide 8: JURISDICCIÓN I V
Total de Unidades:36
Compromiso:72
% Cumplimiento a cierre julio: 42%

## Slide 9: JURISDICCIÓN V
Total de Unidades:54
Compromiso:108
% Cumplimiento a cierre julio:31%

## Slide 10: JURISDICCIÓN VI
Total de Unidades: 63
Compromiso:126
% Cumplimiento a cierre julio: 22%

## Slide 11: JURISDICCIÓN VII
Total de Unidades: 45
Compromiso:90
% Cumplimiento a cierre julio: 28%

## Slide 13
INDICADORES POA 2018
SIS JULIO 2018

## Slide 14
V I H / s i d a Índice de desempeño anual sobre 100%
JULIO 2018
2018: | 88
2017: | 60
Satisfactorio (70-89%)
Excelente (90-100%)
Mínimo (50-69 %)
Precario (<50%)
I | SLP | 75 | 74 | 100 | 32 | 98 | 85 | 
II | MATEHUALA | 0 | 72 | 75 | 47 | 86 | 61 | 
III | SGS | 100 | 72 | 100 | 64 | 99 | 92 | 
IV | RIOVERDE | 0 | 72 | 0 | 54 | 100 | 46 | 
V | CD VALLES | 100 | 77 | 100 | 88 | 95 | 94 | 
VI | TAMAZUNCHALE | 0 | 71 | 30 | 100 | 91 | 59 | 
VII | TANCANHUITZ | 100 | 92 | 85 | 69 | 96 | 86 | 
 | ESTATAL | 83 | 74 | 100 | 55 | 97 | 88 | 
No. Jurisdicción
Jurisdicción Sanitaria
Numero de embarazadas en ARV**
Numero de personas diagnosticadas con VIH/sida***
Numero de Personas con CD4 <200**
Consultas de ITS 1ra vez*
Pacientes con Tx ARV que se encuentran en supresión viral
Índice desempeño
FUENTE: *SIS julio preliminar. /**SALVAR hoja calculo 05/08/18
CUBOS PRELIMINAR 10/08/18

## Slide 15
Fechas de eventos:
23 de Noviembre Día Nacional de la Prueba rápida
30 de Noviembre Día de la respuesta ante el VIH