## Slide 1
Tabla de Acuerdos y Compromisos emanados de las Reuniones del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, Enero – Junio* 2019
No. Acuerdo | No. Reunión | Fecha | Acuerdo / Compromiso | Institución Responsable | Fecha Límite | Status | Evidencias de Cumplimiento
1 | 1ª | 20/01/19 | Verificar cobertura de vacunación en grupos de riesgo y lograr coberturas de al menos 80% en pacientes de IMSS OR, ISSSTE, PEMEX y SEDENA; SSA e IMSS BIENESTAR al 100%. | Todos | 30/01/19 | Sólo cumplió SSA e ISSSTE. | Oficios de Comisión, Informes de Comisión Oficio del ISSSTE
2 | 1ª | 20/01/19 | Verificar y asegurar capacitación al personal de salud en cuanto a los lineamientos de Influenza. | Todos | 30/01/19 | Ccumplieron SSA, IMSS Bienestar, ISSSTE | Oficios de Comisión, Informes de Comisión
3 | 1ª | 20/01/19 | Replantear y fortalecer la disposición de Oseltamivir en unidades dispensadoras. | Todos | 30/01/19 | Cumplido | Oficios de Comisión, Informes de Comisión
4 | 1ª | 20/01/19 | Fortalecer las acciones supervisión, capacitación y monitoreo en Primer Nivel | Todos | 30/01/19 | Sólo cumplió SSA | Oficios de Comisión, Informes de Comisión
5 | 1ª | 20/01/19 | Cobertura de al menos 90% del personal de salud en los servicios de urgencias y unidades de primer nivel de atención que hayan acreditado el curso en línea de Infecciones Respiratorias e Influenza. | Todos | 30/01/19 | No se cumplió | 
6 | 1ª | 20/01/19 | Los CAF en sus unidades de atención identificarán población con factores riesgos por Institución de Derechohabiencia sin antecedente de vacunación e informarán a la Coordinación de Epidemiología en las Jurisdicciones Sanitarias a través de un listado semanal. | BEST | 30/01/19 | No se cumplió | 

## Slide 2
No. Acuerdo | No. Reunión | Fecha | Acuerdo / Compromiso | Institución Responsable | Fecha Límite | Status | Evidencias de Cumplimiento
7 | 1ª | 20/01/19 | Actualización del seguimiento baciloscópico en Plataforma Tb. | Todos | 31/01/19 | Cumplido. | Análisis Estatal.
8 | 1ª | 20/01/19 | Notificación inmediata de defunciones aún que no se hayan confirmado pero ingresaron a protocolo de estudio. | Todos | Permanente | Incumplimiento IMSS Bienestar, IMSS Ordinario. | 
9 | 1ª Extraordinaria | 25/01/19 | Envío de existencias de Oseltamivir | Todos | 30/01/19 | Cumplido | Oficio del ISSSTE y correos electrónicos.
10 | 1ª Extraordinaria | 25/01/19 | En casos graves, se enviarán muestras al LESP para su procesamiento oportuno. | Todos | Permanente | IncumplimientoIMSS Ordinario. | 
11 | 2ª. | 20/02/19 | Gestionar las claves de Nueva Plataforma Tuberculosis del Sector Salud. | Depto. VIEP SSA | 21/02/19 | Cumplido | Todos tienen claves de Captura (Notificación) de casos.
12 | 2ª | 20/02/19 | Enviar las evidencias documentales de cumplimiento de compromisos de la 1ª. Reunión Ordinaria del CEVE. | Todos | 29/03/19 | Incumplimiento IMSS Ordinario, IMSS Bienestar. | 
Tabla de Acuerdos y Compromisos emanados de las Reuniones del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, Enero – Junio* 2019

## Slide 3
No. Acuerdo | No. Reunión | Fecha | Acuerdo / Compromiso | Institución Responsable | Fecha Límite | Status | Evidencias de Cumplimiento
13 | 2ª | 20/02/19 | Acudir a la Reunión de Programación de Actividades 2019 para Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vector en Ciudad Valles. | Promoción a la Salud, Vectores (SSA) IMSS Bienestar | 22/03/19 | Cumplido | Lista de Asistencia con participación de Personal representante de las Instituciones.
14 | 3ª | 20/03/19 | Difundir vía oficial a las unidades de Atención Médica, los lineamientos y formatos de notificación de Temporada de Calor. | Todos | 17/04/19 | SSA, ISSSTE e IMSS bienestar cumplieron | Oficios y Memorándums enviados a las Jurisdicciones e Instituciones.
15 | 3ª | 20/03/19 | Realizar Control de Calidad por el LESP para lecturas de Bk en unidades IMSS Ordinario. | LESP SLP | Inmediato | Cumplido | Ya se tiene fechas propuestas.
16 | 3ª | 20/03/19 | Solicitud de Claves de Laboratorio para Nueva Plataforma ISSSTE e IMSS Bienestar. | ISSSTE, IMSS Bienestar, LESP SLP | Inmediato | Cumplido | LESP SLP ya envió las claves a ambas Instituciones.
17 | 4ª | 17/04/19 | Notificación Personal Responsable de Realizar Monitoreo de EDA´s en Unidades y Notificar Red Negativa Diaria | Todos | 17/04/19 | Cumplido | Se informó personal responsable por Institución
Tabla de Acuerdos y Compromisos emanados de las Reuniones del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, Enero – Junio* 2019

## Slide 4
No. Acuerdo | No. Reunión | Fecha | Acuerdo / Compromiso | Institución Responsable | Fecha Límite | Status | Evidencias de Cumplimiento
18 | 4ª | 17/04/19 | Notificación Red Negativa de Brotes por EDA´s en Semana Santa | Todos | 22/04/19 | Cumplido | Se reportó del 18/04/19 al 21/04/19
19 | 5ª | 15/05/19 | Gestión con LESP SLP sobre capacitación respecto el correcto uso y vestimenta de los trajes Tychem y Tyvek. | SSA | 19/06/19 | Pendiente | 
20 | 5ª | 15/05/19 | Las Instituciones enviarán al Depto. de Vigilancia Epidemiológica el listado de personal a capacitar respecto el correcto uso y vestimenta de los trajes Tychem y Tyvek, priorizando los servicios de Urgencia/Primer Contacto y Epidemiología dado el riesgo de exposición a EVE. | ISSSTE, IMSS Ordinario, IMSS Bienestar, SEDENA | 12/06/19 | Cumplió IMSS bienestar, SSA | Enviaron listados de personal a capacitar
21 | 5ª | 15/05/19 | Las Instituciones enviarán al LESP las evidencias del mal funcionamiento de Plataforma Nueva de Tuberculosis para actualizar resultados de casos en la misma ya que las Claves que disponen no permiten su captura. | ISSSTE, IMSS Ordinario, IMSS Bienestar. | 16/05/19 | Cumplió IMSS Bienestar, ISSSTE, SSA | Enviaron oficios despachados al LESP. Sin evidencias de mal funcionamiento
Tabla de Acuerdos y Compromisos emanados de las Reuniones del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, Enero – Junio* 2019

## Slide 5
No. Acuerdos | Institución Responsable | Cumplidos | No Cumplidos | Cumplimiento (%) | 
16 | SSA | 15 | 1 | 93.75 | 
16 | IMSS Ordinario | 13 | 3 | 81.25 | 
16 | ISSSTE | 13 | 3 | 81.25 | 
16 | IMSS BIENESTAR | 13 | 3 | 81.25 | 
14 | Fundación BEST | 8 | 6 | 57.14 | 
2 | LESP | 2 | 0 | 100.00 | 
Bueno
90% - 100%
Regular
70% - 89%
Malo
50% - 69%
Precario
> 50%
Tabla de Acuerdos y Compromisos emanados de las Reuniones del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, Enero – Junio* 2019